Szakmai beszámoló

A Pécs 2010 EKF program médiastratégiáján alapuló médiavásárlás tárgyában lefolytatott közbeszerzés keretében megvalósult tevékenységről

Készítette: Pálmai Rita

Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.

2011. április 11.

Tartalom

2009. évi költések havi bontásban 						  3

Sziget										  4

ATV: Ahogy tetszik								  5

Millenniumi napok – 1000 éves a Pécsi Püspökség				  6

Megjelenések az egyházimédiában						  6

Megjelenések a Helyi Téma című lapban					  7

Megjelenések a Napi Ászban							  7

Megjelenések a Praesens című lapban					  8

Helyi megjelenések Pécsett							  8

Megjelenés a Magyar Turizmus Zrt. kiadványában				11

Irány Pécs! kampány eredményei						12

2010. évi költések havi bontásban						15

Január										15

Február									25

Március									27

Április										34

Május										40

Június										50

Július										58

Augusztus									66

Szeptember									73

Október									81

November									88

December									96

Melléklet: táblázatok

A Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa program promóciójára Pécs Megyei Jogú Város – mint programgazda – és az Oktatási és Kulturális Minisztérium, mint a kormányzati támogatást folyósító szervezet biztosított forrásokat. E források felhasználása érdekében 2008 szeptemberétől a Hungarofest (akkor még Kht.) fenntartója engedélyével és azzal szorosan együttműködve, a Pécs Megyei Jógú Várossal 2006. decemberében kötött Együttműködési megállapodásnak megfelelően közbeszerzési eljárást kezdett. A közbeszerzési eljárást a Hunagrofest Kht. írta ki és bonyolította. A médiavásárlásra vonatkozó eljárást a Berg Média Budapest Kft. nyerte meg, a céggel 2009. júius 25-én kötött a Hungarofest Vállalkozási szerződést, amelynek lejárata 2010. december 31. volt.

A tervezett és a vállakozási szerződésben is rögzített bruttó 880.000.000 Ft keretből a 18 havi munka folyamán 875.610.958 Ft-ot használtunk fel a projekt kommunikációs felületeinek megvásárlására, 48 db munkamegrendelőt adtunk ki az ügynökségnek.

A következőkben a 2009–2010. években elvégzett munkát ismertetem.

I.

2009.

A 2009-es fél év – az év második fele – két szakaszra bontható. Júliustól augusztusig a figyelemfelhívó, felvezető programok kommunikációjára helyeztük a hangsúlyt (Pécsi püspökség alapításának 1000. évfordulója, megjelenés a Szigeten stb.) E megjelenések stratégiai célja a figyelemfelhívás volt: Pécsett "történik valami", Pécs készül a közelgő évadra. A megjelenések részben meg kívánták erősíteni az érdeklődőket, hogy a város felkészült a programévre, részben – pl. a Sziget esetén – egy célcsoport – addig teljesen elhanyagolt célcsoport! – elérését szolgálták.

2009. július – november

Felvezető események bemutatása

"2010-ben Pécs Európa Kulturális Fővárosa"

2009. december

Beharangozó kampány, Szilveszter

"A buli elkezdődik" és "Irány: Pécs"

2009-es költés havi bontásban

Mint a fenti ábra is mutatja, az augusztusi fokozott aktivitást egy egyenletesen emelkedő költségű felvezető kampány követte.

2009. augusztus

Pécs a Sziget Fesztiválon

A megjelenés szlogenje – "2009-ben Pécs eljött a Szigetre, 2010-ben te gyere Pécsre" – a vizuális eszközökön használt "Pécs: Meeting Point in 2010" és valamennyi egyéb aktivitás a meghívást szolgálta. A Sziet Fesztiválon tematikus programmal és infóponttal is jelen voltunk, a Varázskert és Pécs 2010 EKF Színpad környéke "Pécs Szigetként" jelent meg.

A helyszínen 390.000 főt értünk el abból a célcsoportból (25 évnél fiatalabb, utazásra nyitott, hazai és külföldi).

A zenei helyszínek sokszínűek voltak: az Amfiteátrum a csendesebb (pl. Al di Meola) zenék, a Meduza az elektronikus zene kedvelőinek állított össze műsort.

Médiamegjelenések

• Pécs2010 program és brand kiemelt hangsúllyal, illetve két db színpad névadójaként jelent meg a Sziget 2009 hazai és nemzetközi PR és marketing kommunikációjában,

• a helyszínek részletes programja megjelent a rendezvény műsorfüzetében, Pécs 2010 logóval kísérve

• A Pécs2010 logót megjelenítették a rendezvény sajtó hirdetésein

• Pécs2010 logót megjelenítették a rendezvény közterületi kampányában

• Megjelenési lehetőséget biztosítottak Pécs2010 számára a rendezvény műsorfüzetének térkép- és programoldalán

• Pécs2010 logót megjelenítették a Sziget 2009-es műsorfüzetének támogatói oldalán

• Pécs2010 logót megjelenítették a Sziget fesztivál site-ján, a sziget.hu weboldalon

• A pécsi vagy pécsi vonatkozású előadók más helyszíneken történő fellépésekor a műsorfüzetben az előadók mellett feltüntették a Pécs2010 logót.

Fenti megjelenések elérése kb. 2 millió fő volt.

Kapcsolódó megjelenések a Petőfi Rádióban

• 14 db kiemelt kategóriájú 20 másodperces reklámszpot

• 6 db I. kategóriájú 20 másodperces reklámszpot

• 5 db 60 másodperces reklámriport

Elérés 405.000 fő

A Pécs 2010 EKF a Szigeten feladatra (481-1 megrendelés) 18.342.000, a kapcsolódó sugárzásokra (4806 megrendelés) 1.220.610 Ft-ot költöttünk.

ATV: Ahogy tetszik

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium hangsúlyosan fogalmazta meg igényét a médiavásárlással kapcsolatban, hogy országos lefedettségű televízióban jelentkezzen rendszeres műsor az EKF promóciójában.

Az "Ahogy tetszik" kulturális magazinműsor ezen elvárás okán került a médiamixbe.

(Megrendelés száma: 481-2, 2009-es költés: 5.774.336 és 4.619.470 Ft)

A műsorról

• Az Ahogy tetszik felelős szerkesztője és műsorvezetője Mészáros Tamás.

• Adásidő 30 perc, vagyis a kereskedelmi televíziózás nettó 24 perce.

• Hetente egy alkalommal kerül sugárzásra az ATV csatornáján, vasárnap a kora esti órákban, későbbi megállapodás szerint, 2010. decemberig összesen 60 adás!

• Elsősorban az úgynevezett mainstream kulturális eseményekkel, produkciókkal foglalkozik

• műfaji sokrétűségre törekszik színház-film-zene-képzőművészet-irodalom témaköreiben

A műsor felépítése:

• egy hosszabb, 5-10 perces beszélgetés egy aktuális kulturális esemény kapcsán

• egy helyszíni riport valamely rendezvényről, produkcióról

• két-három percben a tömör művészetkritika

• rovat, amelyben pályatársak adnak támpontokat egymás munkáinak jobb megértéséhez

• ajánló-blokk az elkövetkező két hét eseményeiről

• A műsor stílusa: képi világa higgadt, harmonikus és „komfortérzetet” keltő.

Pécs 2010 EKF megjelenés a műsorban

• A magazin vállaltan kiemelt helyet nyújt a pécsi és a kapcsolódó rendezvényeknek, sőt, feladatának tekinti, hogy időről-időre az épülő beruházások készültségi szintjéről, a munkálatok állásáról is beszámoljon.

• Az Ahogy tetszik rendszeresen beépíti tematikájába a pécsi eseményeket, foglalkozik azok visszhangjával, előre is felhívja a figyelmet várható programjaira.

A 60 adás tervezett teljes elérése (2010 végéig) 500.000 fő, tervezett elérési költség: 120 Ft/fő.

Millenniumi napok – 1000 éves a Pécsi Püspökség

2009 a "Vallási kultúra éve" volt az EKF projekt felvezető évei között. A pályázatírók a Pécsi Püspökség megalapítása évfordulójának évéhez kötötték a tematukus év időzítését.

Az egyházmegye alapításának a napja is ismert: 1009. augusztus 23-án történt az esemény. Augusztusban egyhetes rendezvénysorozatot szervezett az egyházmegye az Oktatási és Kulturális Minisztérium 100 millió Ft-os támogatásával.

Az eseményhez kapcsolódóan

• a Duna TV-n 3 napos televíziós műsorfolyam mutatta be Pécs város (főként egyháztörténeti) múltját és az EKF programsorozatra fókuszálva, a jelenét.

A műsorok időpontjai:

• Augusztus 21., péntek: 07:25-08:00, 10:30-11:30, 14:15-18:00, 21:05-22:45,

• Augusztus 22., szombat: 09:20-10:30,  14:00-15:55, 16:30-17:30, 21:00-23:00

• Augusztus 23., vasárnap: 10:00-10:30, 11:00-13:35, 16:05:17:10, 19:20-22:30

• A három nap folyamán mintegy 20.4 órányi műsoridő, melyben többek között ismeretterjesztő filmek, az ünnepi mise közvetítése, a Gyilkosság a székesegyházban című színdarab közvetítése történt meg.

A hazánkban egyedülálló megoldással 233 ezer főt értünk el. A 481-4. munkamegrendelőben leírt feladat költsége 12.737.500 Ft volt.

Megjelenések egyházi médiában

Ugyancsak a 2009-es felvezető év a vallást középpontba állító tematikája határozta meg a médiamixben az egyházi tulajdonú felületek bevonását.

A hirdetett programok:

• Millenniumi Napok: augusztus 18–23.

• III. Egyházzenei Fesztivál (szeptember)

• Taizé-i találkozó (október)

• Adventi, karácsonyi pécsi rendezvények

• 2009 végére beépítettük a médiatervbe a 2010-es MEGNYITÓ ÜNNEPSÉG beharangozását is

Mindezek 2009-ben a 481-3. sz. megrendelő alapján összesen 11.596.540 Ft-ba kerültek. Elérési adattal nem rendelkezünk.

Megjelenések a Helyi Téma című lapban

A Helyi Téma , a Matesz 2009. 3. negyedévi gyorsjelentés adatai alapján 627 742 példányban jelenik meg hetente. Postaládás terjesztése garantálja a teljes lefedettséget a terjesztési területeken: budapesti kerületek, és az agglomeráció, Bicske és környéke, Dunaújváros, Mór, Pécs, Sopron, Tata, Veszprém, valamint Esztergom és környéke.

Az egyes körzetekben (budapesti kerületek, vidéki városok) önálló mutációban jelenik meg, mely lehetővé teszi azt, hogy akár minden területen célzott üzenetet tegyünk közzé, vagy csak egyes körzetekben jelenjünk meg.

A Szonda Ipsos Nemzeti Médiaanalízis szerint a Helyi Téma olvasottsága hetente 566 ezer fő, mellyel a hatodik legolvasottabb hetilap Magyarországon.

A Helyi Témában programhirdetéseket jelentettünk meg országosan (vagyis minden mutációjában) a következő időpontokban és felületeken:

• 2009. október 21.: címoldal alsó szalag és 1/8 belső felület

• 2009. november 4.: fél oldal belső felület

• 2009. november 18.: fél oldal belső felület

• 2009. december 2.:  fél oldal belső felület

• 2009. december 16.: fél oldal belső felület

Az öt megjelenéssel mindösszesen 755 ezer embert ért el. A 481-10-es megrendelő alapján a 2009-es Helyi Téma költés összesen: 21.399.000 Ft volt.

Megjelenések a Napi Ász című újságban

A projekt kommunikációjának stratégiája alapján a döntéshozók szükségesnek ítélték, hogy egy bulvárlap is jelen legyen a médiamixben.

A Napi Ász a G - Publishing Kft. kiadványa, amely hét éve jelent meg a magyar lappiacon. A görög tulajdonban levő kiadó 2004-től jelentette meg a Napi Ász-t, ami 2009-ben a harmadik legnagyobb országos terjesztésű bulvár napilap volt, átlagosan 40 ezer példányban jelent meg naponta.

2009. október 22-től december 31-ig mindösszesen 13 megjelené történt az alábbi időpontokban egy oldalas színes felületen:

•  október 22.,30. november 7., 14., 21., 27.

• 49-50-53. hét: 1-1 darab, 51-52. hét: 2-2 db

A hirdetések tartalmi jellegűek, az újság tematikájának megfelelő kivitelezéssel. Auditált elérési adattal nem rendelkezünk.

A 481-9. sz. megrendelő alapján a Napi Ász felületein való megjelenés költsége 2009-ben összesen: 4.012.316 Ft volt.

Megjelenések a Praesens folyóiratban

A folyóirat negyedévente jelenik meg magyar/ angol/ német nyelven

Mivel a lap eljut a kortárs művészet legfontosabb közép- és nyugat-európai, valamint tengerentúli művészeti intézményeibe, kiállítóhelyeire, műkereskedéseibe, oktatási- és kutatóműhelyeibe, nagy könyvtáraiba és a szakmát befolyásoló legfontosabb személyekhez egyaránt - megfelelő reprezentációs lehetőséget képes biztosítani.

A célzott terjesztés fokozott értékű szakmai reklámlehetőséget tesz lehetővé.

A Pécs 2010 EKF megjelenései 2009-ben a Praesensben:

• A 2009/2. lapszámban: B2 + 25 oldalas cikk összeállítás

• A 2009/3. lapszámban: B2 + 10 oldalas cikk összeállítás

• A 2009/4. lapszámban: B2 + 10 oldalas cikk összeállítás

A 481-5. sz. megrendelés alapján a Praesens folyóiratban történő megjelenés 2009-ben összesen 3.055.089 Ft került.

EKF megjelenések Pécsett

(sugárzott, outdoor, print, online)

A pécsi városvezetés és a projektcég legfontosabb 2009. évi célja a médiavásárlás területén az volt, hogy a városban láthatóvá, kézzelfoghatóvá tegyék a projekt jelenlétét, erősítve ezzel a "Pécs felkészült a 2010-es évre" tartalmú kommunikációt. Ennek érdekében egy önálló Pécs és régió médiamixet alakítottak ki Salamon Éva vezetésével.

A helyi kampány a "kezdésre hangolva" szlogennel megtartott miniszteri-polgármesteri sajtótájékoztatóval kezdődött 2009. június 12-én. Sajátos módon a helyi sajtójelenlét és a költés összefüggése nem párhuzamos, hiszen a helyi média (az outdoor felületek kivételével) a lakossági-politikai igények kiszolgálójaként is soket, az idő előrehaladtával egyre többet foglalkozott a projekttel.

Sajnos a városban nem minden felülettulajdonos rendelkezett azzal a kapacitással és szakmai tapasztalattal, amely a teljesítésigazolásokhoz szolgáltatott anyagok, adatok, fotók stb. elkészítéséhez és folyamatos megküldéséhez szükséges, emiatt mind az ügynökségnek, mind a Hungarofestnek sok többletmunkát jelentett a szükséges dokumentáció beszerzése. Természetesen kellően nem dokumentált teljesítés kifizetésre nem kerülhetett, emiatt sok reklamáció történt; a 2010-es projektévre azonban a legtöbb helyi vállalkozás már megismerte a teljesítésigazolás eljárását, így a problémák nagyobbrészt megszűntek.

Televíziók:

Pécs TV:

• kisfilm sugárzás napi 4 alkalommal a 42-53. hét között összesen 81 napon át

• Szpot megjelenés összesen 530 másodperc felületen

Pannon TV / Pannon Krónika:

• 10 perces EKF blokk heti egy alkalommal a 45-53. hét között

• Napi programajánló

• Programajánló a képújságban

• Havi 1 PR interjú

Rádiók:

Rádió1 Pécs:

• Napi EKF Híradó 180 másodpercben a 43-52. hét között

Rádió Aktív Pécs:

• 1 órás magazinműsor 4 alkalommal november és december hónapokban

• Hírek közzététele folyamatosan

• 9 db PR riport

• 100 db szpot december hónapban

Sajtó:

• Új Dunántúli Napló: heti egy alkalommal cikkek a Pécs 2010 EKF-ről októbertől decemberig

• Pécsi Hírek:

• 4/200 felületű színes programajánló heti egy alkalommal a 42-52. hét között (11 db megjelenés)

• 1/4 PR cikk 3 alkalommal a 42-52. hét között

• 1/5 4C hirdetés 3 alkalommal a 42-52. hét között

• Pécsi Est: 1/1 4C felületű megjelenés 3 alkalommal a 46., 48., 50. héten

• Helyi Téma Pécs: 1/4 színes hirdetés 7 alkalommal november és december hónapokban

• Régió Start Magazin: 1/2 színes hirdetés 3 alkalommal októbertől decemberig

• Diskurzus folyóirat: 2/1 színes hirdetés 2 alkalommal novemberben és decemberben

• Jelenkor folyóirat: 1/1 hirdetés decemberben

• Echo Kritikai Szemle: 1/3 hirdetés decemberben

• Középiskolások Magazinja: 1/2 hirdetés októberben, novemberben és decemberben

• Enjoy Pécs: 2/1 színes felület a magazin november-decemberi lapszámában

• Univ Pécs: 1/2 PR cikk és 1 hasáb programajánló minden lapszámban október és december között (6 alkalommal)

Online megjelenések:

Pécsinapilap.hu:

• A főoldalon 340x60 px méretű oldalsó fekvő banner 9 héten keresztül, a 44-53. hét között

• 240x600 pixel méretű banner felületen megjelenés cikkoldalakon 9 héten keresztül, a 44-53. hét között

Pécsiújság.hu:

• 360x140 pixel méretű banner a programajánló rovatban 9 héten keresztül, a 44-53. hét között

• Heti egy alkalommal programajánló cikk közzététele 9 héten keresztül, a 44-53. hét között

• Heti egy alkalommal PR cikk közzététele 9 héten keresztül, a 44-53. hét között

• PR hírek közzététele folyamatosan

A helyi kampány elérési adatai nem auditáltak, de az bizonyos, hogy a városi közvélemény szerint is a 2009-es év végére – elsősorban a helyi média, másodsorban a projekt saját kiadványai és aktivitása révén – a kultúra iránt érdeklődő helyi és környékbeli köözönség értesült a projektről, sőt pozitív várakozással tekintett a programév elé. Ismerve a tárgyév elején uralkodó közfelfogást ("ez csak egy újabb bukás lesz") ez komoly eredmény volt.

A 481-11. sz. megrendelőben kért helyi médiamegjelenésekre összesen 27.946.371 Ft-ot költöttünk.

Megjelenés a Magyar Turizmus Zrt.

Pécs 2010 kiadványában

A Pécs 2010 EKF programsorozat kommunikációs célja, hogy az EKF program minél szélesebb társadalmi rétegekhez jusson el a határokon innen és túl, valamint segítse a kulturális alapú város- és régiófejlesztést, 2010 programévet követően is.

A Magyar Turizmus Zrt. által kiadott Pécs 2010 reprezentatív turisztikai információs füzet mindezen célt képes megvalósítani. A kiadvány azon füzet bővített tartalommal újranyomott változata, ami 2009-ben az országos Utazás Kiállításon és Vásáron Budapesten a nagyközönség szerint a legjobb, a szakmai zsűri szerint a harmadik legjobb magyar turisztikai kiadvány címet nyerte el.

Az ingyenes turisztikai kiadványban történő hangsúlyos megjelenést azért javasoltuk kiemelt eszközként, mert nagy példányszámban kerül, több nyelven terjesztésre, nemzetközi és hazai turisztikai vásárokon, illetve turisztikai desztináció menedzsmenttel foglalkozó szakemberek körében.

Az MTZRT a Pécs 2010 EKF projekt számára 4 oldal felületet biztosított a kiadványban annak második, harmadik, negyedik és ötödik oldalán.

A 481-3. sz. megrendelőben meghatározott feladat 5.000.000 Ft-ba került.

Irány Pécs!

Országos kampány

2009 51–53. hét

Fő szlogen: Irány Pécs! (országosan), Találkozzunk! (Pécsett)

Használt eszközök: 360 fokos kommunikáció

–Televízió

–Rádió

–Napilap

–Magazin

–Közterület

–Internet

Használt formátumok:

–Direkt hirdetések

–PR megjelenések

Az Irány Pécs! kampány a 2010. január 10-i megnyitó idejére célul tűzte ki, hogy a projekt orzágos és helyi ismertségét nagyságrenddel emelje (helyben a telje ismertségre, országosan az ismertség megháromszorozására törekedett); adatbázis kialakítását hírlevél kiküldése céljából; a város mozgósítását a megnyitón való személyes részvételre; országos mozgósítást a televízió élő közvetítésének megtekintésére.

A 481-17. sz. megrendelő alapján a megnyitó kampány 2009-es költése: 58.655.627 Ft volt. Az ismert elérési adatok az alábbi táblázatokban találhatók:

Telvíziós eredmények

Sajtó eredmények

Rádió eredmények

Közterületi eredmények

Online eredmények

II.

2010.

A 2010-es programévben a médiavásárlás időbeli elosztása a programterheléshez igazodott a januári, nagyon erős indítókampány időszakának kivételével.

Íme a 2010-es költségek havi eloszlása:

A továbbiakban havi bontásban mutatom be a médiavásárlás közbeszerzésünk főbb jellemzőit.

Január

A januári kampány a decemberi kampány folytatásaként a január 10-i megnyitó ünnepséget, illetve a programsorozat kezdetét kommunikálta. Igen nagy súlyú kommunikáció volt, erős közterületi, rádiós és televíziós jelenléttel, mivel célunk a széleskörű lefedettség-építés és a magas találkozási gyakoriság elérése volt.

Ennek kiegészítéseképpen a sajtóban és online is erős jelenlétet valósítottunk meg, jelentős fizetett PR megjelenéssel, ahol részletes információátadás vált lehetővé.

Különösen fontosnak tartottuk az erős pécsi közterületi jelenlétet.

Televíziós eredmények

Sajtó eredmények

Rádió eredmények

Közterület eredmények

Online eredmények

Kiegészítő megjelenés

MTV Teletext megjelenés

–Az MTV-n megjelenő szpotkampány és a megnyitó közvetítésének támogatására az MTV Teletext adásán is vásároltunk hirdetést, 2009. december 25-től 2010. január végéig.

–Megjelent felületek:

• 1 bevillanó oldal a 100-as nyitóoldalon (kb. 20 másodpercenként 3-4 másodpercig megjelenő oldal, )+1 TXT főoldal

• 1 db fix szimpla magas reklámcsík a 100-as oldalon (az oldal alsó részén , a pergő dupla magas reklámcsík felett, 33 karakter + 3 karakter az oldalszámnak )

• A fentiekben jelzett főoldalhoz (önálló oldalszámon 1 TXT oldal, 36 karakter x 20 sor terjedelmű felület) díjmentesen biztosít MTV Új Média Kft. 3-4 aloldalt (pergő oldal, oldalanként 36 karakter x 20 sor), továbbá az információk megjelennek az m2 csatornán is.

A következő táblázat valamennyi januári megjelenést tartalmazza.

Dátum                 Megjelenés helye     Bruttó HUF  Megrendelő

| 2010.01.01-03. | port.hu, mozi rovat | 540.938 | 481-25/2010 EKF megnyitó kampány |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010.01.01-09. | MTV teletext, TXT főoldal + 2 aloldal |  | 481-21/2009 MTV teletext |
| 2010.01.01-10. | Magyar Katolikus Rádió szpot | 779.535 | 481-23/2010 |
| 2010.01.01-10. | hirtv.hu | 2.310.000 | 481-25/2010 EKF megnyitó kampány |
| 2010.01.01-10. | Lánchíd Rádió programajánló | 2.514.938 | 481-25/2010 EKF megnyitó kampány |
| 2010.01.01-10. | lanchidradio.hu | 1.155.000 | 481-25/2010 EKF megnyitó kampány |
| 2010.01.01-10. | mno.hu | 2.765.000 | 481-25/2010 EKF megnyitó kampány |
| 2010.01.01-10. | Hír TV Pécs 2010 | 5.633.500 | 481-25/2010 EKF megnyitó kampány |
| 2010.01.01-10. | Petőfi Rádió szpot | 2.244.000 | 481-25/2010 EKF megnyitó kampány |
| 2010.01.01-25. | RTL klub Pécs2010 | 8.507.500 | 481-25/2010 EKF megnyitó kampány |
| 2010.01.01-31. | MTV teletext, TXT főoldal + 2 aloldal | MTV teletext. Jan. össz. 1.273.750 | 481-21/2009 MTV teletext |
| 2010.01.01-31. | MTV teletext, TXT főoldal + 2 aloldal |  | 481-21/2009 MTV teletext |
| 2010.01.01-31. | City light | 411.250 | 481-26/2010 Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.01.01-31. | Image tábla |  | 481-24/2010 Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.01.01-31. | köszöntő tábla | 1.272.916 | 481-24/2010 Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.01.01-31. | Óriásplakát | 176.250 | 481-24/2010 Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.01.01-31. | Pécs járműreklám | 272.000 | 481-24/2010 Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.01.01-31. | visitpecs.hu | 1.600.000 | 481-18/2010 Magyar Turizmus, visitpecs.hu |
| 2010.01.01-31. | Monitoring | 1.225.000 | 481-25/2010 EKF megnyitó kampány |
| 2010,01.01-31. | City light | 7.053.750 | 481-25/2010 EKF megnyitó kampány |
| 2010.01.01-31. | Óriásplakát | 17.250.000 | 481-25/2010 EKF megnyitó kampány |
| 2010.01.01-31. | ragasztott teljes oszlop | 8.606.250 | 481-25/2010 EKF megnyitó kampány |
| 2010. JANUÁR | Magic Hungary | 509.500 | 481-26/2010 Magic Hungary |
| 2010.JANUÁR | Pécsi kisokos | 127.375 | 481-29/2010 |
| 2010.01.02-15. | M1 Pécs 2010 | 4.625.000 | 481-25/2010 EKF megnyitó kampány |
| 2010.01.02-15. | M2 Pécs2010 | 840.000 | 481-25/2010 EKF megnyitó kampány |
| 1/3/10 | ATV műsor | ATV jan. 5.774.340 | 481-2/2009 ATV |
| 1/4/10 | Magyar Nemzet | 3.228.125 | 481-25/2010 EKF megnyitó kampány |
| 2010.01.04-10. | neo fm programajánló | 5.175.000 | 481-25/2010 EKF megnyitó kampány |
| 2010.01.04-10. | origo.hu, címlap | 3.062.500 | 481-25/2010 EKF megnyitó kampány |
| 2010.01.04-10. | Heti válasz | 9.721.875 | 481-25/2010 EKF megnyitó kampány |
| 1/6/10 | Pesti Műsor, flyer | 855.938 | 481-25/2010 EKF megnyitó kampány |
| 1/6/10 | Népszabadság, EkF különszám | 5.062.500 | 481-25/2010 EKF megnyitó kampány |
| 2010.01.06-10. | EXIT | 1.195.000 | 481-25/2010 EKF megnyitó kampány |
| 2010.01.06-10. | Nők lapja | 3.930.000 | 481-25/2010 EKF megnyitó kampány |
| 1/7/10 | 168 óra, Pécsi páholy | 2.020.409 | 481-20/2010 |
| 2010.01.07-10 | Magyar Narancs, melléklet | 2.528.750 | 481-25/2010 EKF megnyitó kampány |
| 2010.01.07-17. | Pesti Est | 1.230.000 | 481-25/2010 EKF megnyitó kampány |
| 1/8/10 | Metropol, országos | 3.217.500 | 481-25/2010 EKF megnyitó kampány |
| 1/8/10 | Népszava | 3.612.500 | 481-25/2010 EKF megnyitó kampány |
| 1/8/10 | Blikk, országos, címoldali alsó szalag | 1.211.875 | 481-25/2010 EKF megnyitó kampány |
| 2010.01.08-17. | Népszabadság magazin (TV) | 3.341.250 | 481-25/2010 EKF megnyitó kampány |
| 1/10/10 | MTV teletext, TXT főoldal + 4 aloldal |  | 481-21/2009 MTV teletext |
| 1/10/10 | ATV műsor |  | 481-2/2009 ATV |
| 1/10/10 | Vasárnapi Blikk, címoldali alsó szalag | 870.625 | 481-25/2010 EKF megnyitó kampány |
| 2010.01.11-12. | MTV teletext, TXT főoldal + 2 aloldal |  | 481-21/2009 MTV teletext |
| 2010.01.12-13. | MTV teletext, TXT főoldal + 2 aloldal |  | 481-21/2009 MTV teletext |
| 1/15/10 | Budapest Business Journal | BBJ jan. össz. 636.875 | 481-22/2010 BBJ |
| 1/17/10 | ATV műsor |  | 481-2/2009 ATV |
| 1/24/10 | ATV műsor |  | 481-2/2009 ATV |
| 2010.01.25-27. | MTV teletext, főoldal + 2 aloldal |  | 481-21/2009 MTV teletext |
| 1/27/10 | Nagyítás, EKF melléklet | 216.809 | 481-31/2010 |
| 1/28/10 | Budapest Business Journal | BBJ jan. össz. 636.875 | 481-22/2010 BBJ |
| 2010.01.28-31. | MTV teletext, TXT főoldal + 3 aloldal |  | 481-21/2009 MTV teletext |

Február

A februári megjelenések – részben költséghatékonysági okból, részben mivel ebben a hónapban kevés program valósult meg – csak az érdeklődés fenntartását szolgáló mennyiségűek voltak. Ennk ellenére valamennyi csatornát használtuk, csupán az intenzitásban léptünk vissza.

Ugyanebben az időzakban valamennyi pécsi háztartásba eljuttattuk (postai terjesztéssel) az első negyedévi programmagazint, valamint a turisztikai hivatalok és a MOL kutak országos hálózatán keresztül is megkezdtük nyomtatott programajánlóink terjesztését. Ez a csatorna, valamint a megnyitót követő fokozott érdeklődés lehetővé tette a médiavásárlásra fordított költésg csökkentése ellenére az érdeklődés fenntartását.

Televíziós eredmények:

Sajtó eredmények

Online eredmények

Közterületi eredmények

A következő táblázat a februári megjelenéseket tartalmazza:

Dátum                 Megjelenés helye     Bruttó HUF  Megrendelő

| 2010.JANUÁR-FEBRUÁR | Servus Magazin, címlap | 445.813 | 481-28/2010 Servus Magazin |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010.02.01-02.28. | Pécs, járműreklám | 272.000 | 481-24/2010 EKF helyi megjelenések |
| 2010.02.01-02.28. | Image tábla | 72.916 | 481-24/2010 EKF helyi megjelenések |
| 2010.02.01-02.28 | Óriásplakát | 176.250 | 481-24/2010 EKF helyi megjelenések |
| 2010.02.01-02.28 | visitpecs.hu | 1.600.000 | 481-18/2010 Magyar turizmus - visitpecs.hu |
| 2/7/10 | ATV műsor | ATV febr. össz. 4.619.472 | 481-02/2009 ATV |
| 2/14/10 | ATV műsor | ATV febr. össz. 4.619.472 | 481-02/2009 ATV |
| 2/21/10 | ATV műsor | ATV febr. össz. 4.619.472 | 481-02/2009 ATV |
| 2/25/10 | 168 óra,pécsi páholy | 2.020.409 | 481-20/2010 168 óra, pécsi páholy |
| 2/28/10 | ATV műsor | ATV febr. össz. 4.619.472 | 481-02/2009 ATV |

Március

A tavaszi programkommunikáció március végén indult el. Itt már főképp az aktuális programok kommunikációjára helyeztük a hangsúlyt. Mivel az anyagleadások elhúzódtak, gyors átfutású médiumokat használtunk, heti- és napilapokat, rádiószpotokat, online hirdetéseket.

A hónap végi kampánykezdést megelőzően a februári fenntartó megjelenések folytatódtak.

Televíziós eredmények

Sajtó eredmények

Rádió eredmények

Közterületi eredmények

Online eredmények

A következő táblázat a márciusi megjelenéseket tartalmazza:

Dátum               Megjelenés helye    Br. HUF  Megrendelés

| 2010.03.01-31. | Servus magazin | 318.438 | 481-28/201 Servus Magazin |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010.03.01-31. | Premier | 1.146.375 | 481-19/2010 Premier magazin 2010. március-április |
| 2010.03.01-31. | Pécs, járműreklám | 277.168 | 481-27/2010 Pécs, Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.03.01-31. | Image tábla | 72.916 | 481-24/2010 EKF, Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.03.01-31. | Óriásplakát | 176.250 | 481-24/2010 EKF, Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.03.01-31. | palánkreklám | 625.000 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 2010.03.01-31. | visitpecs.hu | 1.600.00 | 481-18/2010 Magyar turizmus - visitpecs.hu |
| 2010.03.01-31. | Infocards technikai költség/táblák | 196.875 | 481-30/2010 Infocards táblák |
| 2010.03.01-31. | Szóróanyag kihelyezés | 18.750 | 481-30/2010 Infocards táblák |
| 2010.03.01-31. | Enjoy Pécs 3. hó | 130.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.03.01-31. | Régió Start | 48.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.03.01-31. | visitpecs.hu | 1.600.000 | 481-18/2010 Magyar turizmus - visitpecs.hu |
| 3/3/10 | Nagyítás | márc.össz. 1.084.045 | 481-31/10 Nagyítás |
| 3/4/10 | 168 óra, Pécsi páholy | 2.020.409 | 481-20/2010 168 óra, Pécsi páholy |
| 3/7/10 | ATV műsor | 2010.márc. össz. 4.619.470 | 481-02/2009 ATV |
| 3/10/10 | Nagyítás | márc.össz. 1.084.045 | 481-31/10 Nagyítás |
| 3/14/10 | ATV műsor | 2010.márc. össz. 4.619.470 | 481-02/2009 ATV |
| 2010.03.15-21. | Info rádió PR riport | 132.000 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 2010.03.15-21. | Hír TV Pécs2010 | 765.000 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 3/17/10 | Nagyítás | márc.össz. 1.084.045 | 481-31/10 Nagyítás |
| 3/17/10 | Helyi téma, Pécs | 89.793 | Tavaszi programkommunikáció |
| 3/18/10 | Magyar Nemzet | 1.328.125 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 3/18/10 | Pesti Est | 868.500 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 3/21/10 | ATV műsor | 2010.márc. össz. 4.619.470 | 481-02/2009 ATV |
| 3/24/10 | Pesti Est, Estlapok | 3.285.000 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 3/24/10 | Helyi téma, országos | 2.414.500 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 3/24/10 | Helyi téma, Pécs | 89.793 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 3/25/10 | Pesti Est | 868.500 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 2010.03.22-28. | radiocafe 98.6 szpot | 350.000 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 2010.03.22-28 | RTL klub Pécs 2010 | 437.500 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 2010.03.22-28. | Info rádió PR riport | 132.000 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 2010.03.22-28. | Info rádió szpot | 265.000 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 2010.03.22-28. | Info rádió szpot | 288.000 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
|  | Info rádió szpot | 170.000 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 2010.03.22-28. | Hír TV Pécs2010 | 765.000 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 2010.03.22-28. | hirtv.hu | 1.382.500 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 2010.03.22-28. | neo fm programajánló | 31.250 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 2010.03.22-28. | neo fm szpot | 1.437.500 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 2010.03.22-28. | neo fm szpot | 903.125 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 3/29/10 | Középiskolások magazinja | 72.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.03.22-31. | Class rádió programajánló | 49.088 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 2010.03.22-31. | Class rádió szpot (4) | 821.075, 769.819, 62.588, 84.063 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 3/24/10 | Nagyítás | márc.össz. 1.084.045 | 481-31/10 Nagyítás |
| 3/25/10 | index.hu | 261.039 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 3/25/10 | Metropol, országos | 1.608.750 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 3/25/10 | stop.hu, kultúra rovat | 587.500 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 2010.03.25-31. | origo.hu, képes ajánló, programajánló rovat | 835.325 | 481-34/2010Tavaszi programkommunikáció |
| 3/26/10 | index.hu | 261.039 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 3/26/10 | Magyar Nemzet | 1.328.125 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 3/28/10 | ATV műsor | 2010.márc. össz. 4.619.470 | 481-02/2009 ATV |
| 2010.03.29-31. | neo fm programajánló | 31.250 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 2010.03.29.31. | Petőfi rádió szpot | 397.800 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 2010.03.29.31. | Petőfi rádió szpot | 76.500 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 2010.03.29.-04.25. | neo fm programajánló | 5.175.000 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 3/31/10 | Nagyítás | márc.össz. 1.084.045 | 481-31/10 Nagyítás |
| 2010.04.01-31. | Servus magazin | 318.438 | 481-28/2010 Servus magazin |
| 3/31/10 | Pécsi Est különszám (104 oldalas) | 350.000 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 3/31/10 | Helyi Téma, Pécs | 89.793 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |

Április

A tavaszi kommunikáció ebben a hónapban érte el csúcspontját. Miután a választások miatt a televíziókban TCR megjelenés nem futhatott, a lefedettség építés rádiószpotokkal és közterületi megjelenésekkel valósult meg.

Mindezeket TV-s PR riportok, sajtómegjelenések és online kommunikáció egészítette ki.

Televíziós eredmények

Sajtó eredmények

Rádió eredmények

Közterületi eredmények

Online eredmények

A következő táblázat az áprilisi megjelenéseket tartalmazza.

Dátum            Megjelenés helye    Br. HUF    Megrendelés

| 2010.04.01-11. | Petőfi rádió szpot | 1.106.700 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010.04.01-27. | Magyar Nemzet | 3.140.0625 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 2010.04.01-30. | Servus magazin | 318.438 | 481-28/2010 Servus magazin |
| 2010.04.01-30. | visitpecs.hu, nyitóoldal | 600.000 | 481-18/2010 Magyar turizmus - visitpecs.hu |
| 2010.04.01-30. | Pécs, járműreklám | 272.000 | 481-24/2010 Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.04.01-30. | Image tábla | 72.916 | 481-24/2010 Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.04.01-30. | Óriásplakát | 156.250 | 481-24/2010 Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.04.01-30. | palánkreklám | 625.000 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 2010.04.01-30. | Class rádió programajánló | 5.172.051 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 2010.04.01-30. | City light | 1.781.250 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 2010.04.01-30. | Heti válasz | 2.401.875 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 2010.04.01-30. | hetivalasz.hu | 2.401.875 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 2010.04.01-30. | Óriásplakát | 12.375.000 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 2010.04.01-30. | Teljes oszlop | 8.437.500 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 2010.04.01-30. | Szóróanyag kihelyezés | 9.375 | 481-30/2010 Infocards táblák |
| 4/4/10 | ATV műsor | ATV jan. 4.619.472 | 481-02/2009 ATV |
| 2010.04.05-11. | origo.hu - képes ajánló, programajánló | 835.325 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 2010.04.05-18. | Hír Tv Pécs 2010 | 4.215.000 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 4/8/10 | 168 óra, Pécsi páholy | 2.020.409 | 481-20/2010 168 óra,Pécsi páholy |
| 4/7/10 | Nagyítás, EKF melléklet | 212.766 | 481-31/2010 Nagyítás |
| 2010.04.07- 04.28. | Helyi Téma Pécs 2010 | 359.173 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 4/8/10 | 168 óra, Pécsi páholy | 2.020.409 | 481-20/2010 168 óra |
| 4/11/10 | ATV műsor | ATV jan. 4.619.472 | 481-02/2009 ATV |
| 4/14/10 | Népszabadság | 984.375 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 4/17/10 | Nagyítás, EKF melléklet | 212.766 | 481-31/2010 Nagyítás |
| 4/18/10 | ATV műsor | ATV jan. 4.619.472 | 481-02/2009 ATV |
| 4/21/10 | Nagyítás, EKF melléklet | 212.766 | 481-31/2010 Nagyítás |
| 4/25/10 | ATV műsor | ATV jan. 4.619.472 | 481-02/2009 ATV |
| 4/25/10 | Pesti Est | 4.405.500 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 2010.04.26-30. | RTL klub Pécs2010 | 437.500 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 2010.04.26-30. | Info rádió PR riport | 4.215.000 | 481-34/2010 Tavaszi programkommunikáció |
| 4/28/10 | Nagyítás, EKF melléklet | 212.766 | 481-31/2010 Nagyítás |

Május

Májusban a kommunikáció TV szpotokkal egészült ki, melyeket TCR formában vásároltunk, a költséghatékonyság érdekében. Ebben a formában ugyan kizárólag ingyenes programok voltak kommunikálhatók, azonban ily módon a programkommunikáción keresztül az image építés célja is megvalósult, folyamatosan a lakosság figyelmében tartottuk a pécsi rendezvénysorozatot. Ez azért is fontos volt, mivel a május hónap témája a nyári programok felvezetése is volt. A hónap végén jelent meg a Pesti Est kiadásában egy 32 oldalas programfüzet, melyet országosan terjesztettünk.

A közterületi megjelenés súlya a tv-s kommunikációnak megfelelően már alacsonyabb lett. A gyakoriság építés a televízióban annak költségei miatt nem valósulhatott meg maradéktalanul, ezt a rádió megjelenésekkel támogattuk meg.

Elengedhetetlen volt a sajtó megjelenések és az online megjelenések használata is, hiszen itt részletesebben kommunikálhattuk a programokat.

Televíziós eredmények

Sajtó eredmények

Rádió eredmények

Közterületi eredmények

Online eredmények

A következő táblázat a májusi megjelenéseket tartalmazza.

Dátum            Megjelenés helye      Br. HUF      Megrendelés

| 5/1/10 | Servus Magazin | 318.438 | 481-0200/10 Servus Magazin |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010.05-01-02. | Rádió 1 Pécs, Híradó | 14.545 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.05.01-31. | Szóróanyag kihelyezés | 9.375 | 481-30/2010 Infocards táblák |
| 2010.05.01-31. | visitpecs.hu - nyitóoldal | 600.000 | 481-18/2010 Magyar Turizmus - visitpecs.hu |
| 2010.05.01-31. | Pécs-Járműreklám | 272.000 | 481-24/2010 Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.05.01-31. | Óriásplakát | 156.250 | 481-24/2010 Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.05.01-31. | Image tábla | 72.916 | 481-24/2010 Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.05.01-31. | www.bama.hu, EKF aloldal | 235.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.05.01-31. | Bencze sho, Pécs 2010 | 166.666 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.05.01-31. | Enjoy Pécs, 5. hó | 35.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.05.01-31. | Echo, 5. hó | 60.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.05.01-31. | Pannon tv Pécs 2010 | 555.555 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.05.01-31. | www.pecsiujsag.hu, címlap | 166.666 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.05.01-31. | Régió Start, 5. hó | 48.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.05.01-31. | Prizma Alumni magazin, 5. hó | 65.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.05.01-31. | A0 | 3.037.500 | 481. 36/2010 Médiakampány közterület |
| 2010.05.01-31 | City light | 1.781.250 | 481. 36/2010 Médiakampány közterület |
| 2010.05.01-31 | City light Pécs | 1.068.750 | 481. 36/2010 Médiakampány közterület |
| 2010.05.01-31 | Teljes oszlop | 3.515.625 | 481. 36/2010 Médiakampány közterület |
| 2010.05.01-31. | Középiskolások magazinja | 24.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.05.01-31. | www.pecsinapilap.hu | 150.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.05.01-31. | Pécs TV - Pécs2010 | 555.555 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.05.01-31. | Pécsi hírek, 5. hó | 555.555 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 5/2/10 | ATV műsor | ATV június össz. 5.774.340 | 481-02/2009 ATV |
| 2010.05.03-09. | Rádió 1 Pécs, Híradó | 50.909 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.05.03-09. | Univ Pécs, 18. hét | 50.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.05.03-09. | Index.hu | 1.753.311 | 481-35/2010 Összegző programkomm.2010. május |
| 2010.05.03-09. | Petőfi rádió szpot | 1.122.000 | 481-35/2010 Összegző programkomm.2010. május |
| 2010.05.03-09. | stop.hu, pécsi stop.hu | 618.750 | 481-35/2010 Összegző programkomm.2010. május |
| 2010.05.03-09. | origo.hu, programajánló | 835.325 | 481-35/2010 Összegző programkomm.2010. május |
| 2010.05.03-16. | mno.hu | 2.310.000 | 481-35/2010 Összegző programkomm.2010. május |
| 2010.05.03-16. | Inforádió PR riport | 1.530.000 | 481-35/2010 Összegző programkomm.2010. május |
| 2010.05.03-16. | radiocafe 98.6 szpot | 875.000 | 481-35/2010 Összegző programkomm.2010. május |
| 2010.05.03-23. | hirtv.hu | 4.147.500 | 481-35/2010 Összegző programkomm.2010. május |
| 2010.05.03-30. | Hír TV Pécs2010 | 13.570.000 | 481-35/2010 Összegző programkomm.2010. május |
| 2010.05.03-31. | Class rádió programajánló | 6.022.331 | 481-35/2010 Összegző programkomm.2010. május |
| 2010.05.03-31. | RTL Klub PR | 9.177.500 | 481-35/2010 Összegző programkomm.2010. május |
| 2010.05.03-31. | neo fm programajánló | 5.237.000 | 481-35/2010 Összegző programkomm.2010. május |
| 2010.05.04-09. | Metropol, országos | 2.413.125 | 481-35/2010 Összegző programkomm.2010. május |
| 5/5/10 | Népszabadság | 984.375 | 481-35/2010 Összegző programkomm.2010. május |
| 2010.05.05-07. | Magyar Nemzet | 1.143.750 | 481-35/2010 Összegző programkomm.2010. május |
| 2010.05.05-09. | Pécsi est, 18. hét | 258.750 | 481-35/2010 Összegző programkomm.2010. május |
| 2010.05.05-09. | Vidéki est, teljes kör | 3.285.000 | 481-35/2010 Összegző programkomm.2010. május |
| 2010.05.05-26. | Helyi téma, országos, Pécs | 2.773.674 | 481-35/2010 Összegző programkomm.2010. május |
| 2010.05.06-09. | Pécsi est, 18. hét | 88.125 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.05.07-09. | Új Dunántúli Napló (Baranya megye) | 416.666 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 5/9/10 | ATV műsor | ATV június össz. 5.774.340 | 481-02/2009 ATV |
| 2010.05.10-16. | Rádió 1 Pécs, Híradó | 50.909 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 5/12/10 | Nagyítás | Nagyítás május össz. 867.236 | 481-31/2010 Nagyítás |
| 2010.05.14-16. | Új Dunántúli Napló (Baranya megye) | 416.666 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 5/16/10 | ATV műsor | ATV május 5.774.340 | 481-02/2009 ATV |
| 2010.05.17-23. | Rádió 1 Pécs, Híradó | 50.909 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.05.17-23. | Univ Pécs, 20. hét | 50.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.05.17-23. | RTL klub, Reggeli, 20. hét | 437.500 | 481-35/2010 Összegző programkomm.2010. május |
| 5/19/10 | Nagyítás | Nagyítás május össz. 867.236 | 481-31/2010 Nagyítás |
| 5/20/10 | 168 óra, Pécsi páholy | 2.020.409 | 481-20/2010 168 óra, Pécsi páholy |
| 2010.05.20-23. | Pécsi est, 20. hét | 176.250 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.05.21-23. | Új Dunántúli Napló (Baranya megye) | 416.666 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.05.21-06.20. | Magyar Katolikus Rádió, szpot | 2.273.644 | 481-23/2010 |
| 5/23/10 | ATV műsor | ATV június össz. 5.774.340 | 481-02/2009 ATV |
| 5/23/10 | m1 Pécs 2010 | 106.250 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.04.24-30. | Rádió 1 Pécs, Híradó | 50.913 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 5/26/10 | Nagyítás | Nagyítás május össz. 867.236 | 481-31/2010 Nagyítás |
| 5/27/10 | Pesti Est különszám | 6.500.000 | 481-35/2010 Összegző programkomm.2010. május |
| 5/27/10 | Heti válasz | 2.401.875 | 481-35/2010 Összegző programkomm.2010. május |
| 2010.05.28-30. | Új Dunántúli Napló (Baranya megye) | 416.666 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 5/30/10 | ATV műsor | ATV június össz. 5.774.340 | 481-02/2009 ATV |

Június

A koranyári időszak a pécsi programsorozat legtöbb szabadtéri – tehát sok látogatót fogadni képes – rendezvényeinek időszaka volt. A megfelelő látogtószám elérése érdekében a májusi erős felvezetést tovább folytattuk. A közterületi megjelenésben nagyobb hangsúlyt kapott a kisebb méretű, klasszikus programközlő Mahír poszter.

Televíziós eredmények

Sajtó eredmények

Rádió eredmények

Közterületi eredmények

Online eredmények

A táblázat a júniusi teljes megjelenést tartalmazza:

Dátum                 Megjelenés helye      Br. HUF       Megrendelő

| 2010.JÚNIUS | Servus Magazin | 318.438 | 481-28/2010 Servus Magazin |
| --- | --- | --- | --- |
| 6/1/10 | Magyar Nemzet | össz.3.893.750 | 481-37/2010 Összegző programkomm. 2010. jún. médiakamp. |
| 6/1/10 | Metropol, országos | össz.2.413.125 | 481-37/2010 Összegző programkomm. 2010. jún. médiakamp. |
| 2010.06.01-06. | mno.hu | 1.155.000 | 481-37/2010 Összegző programkomm. 2010. jún. médiakamp. |
| 2010.06.01-30. | visitpecs.hu | 600.000 | 481-18/2010 Magyar turizmus - visitpecs.hu |
| 2010.06.01-30. | Pécs-Járműreklám | 272.000 | 481-24/2010 Helyi megjelenések |
| 2010.06.01-30. | Image tábla | 72.916 | 481-24/2010 Helyi megjelenések |
| 2010.06.01-30. | Óriásplakát | 176.250 | 481-24/2010 Helyi megjelenések |
| 2010.06.01-30. | A0 | 3.150.000 | 481-38/210 Médiakampány közterület |
| 2010.06.01-30. | City light Pécs | 1.068.750 | 481-38/2010 Médiakampány közterület |
| 2010.06.01-30. | Class rádió programajánló | 6.225.846 | 481-37/2010 Összegző programkomm. 2010. jún. médiakamp. |
| 2010.06.01-30. | RTL klub PR | 8.221.250 | 481-37/2010 Összegző programkomm. 2010. jún. médiakamp. |
| 6/2/10 | Helyi téma | össz.448.963 | 481-37/2010 Összegző programkomm. 2010. jún. médiakamp. |
| 6/2/10 | Nagyítás - EKF melléklet | Össz.1.084.043 | 481-31/2010 Nagyítás |
| 6/3/10 | 168 óra Pécsi páholy | össz. 4.040.818 | 481-20/2010 168 óra Pécsi páholy |
| 6/3/10 | Pesti est és Estlapok, 22. hét | 3.285.000 | 481-37/2010 Összegző programkomm. 2010. jún. médiakamp. |
| 6/6/10 | ATV műsor | ATV.jún. össz.4.619.470 | 481-02/2009 ATV közvetítés |
| 6/7/10 | index.hu - kultúra rovat | össz.1.051.988 | 481-37/2010 Összegző programkomm. 2010. jún. médiakamp. |
| 6/7/10 | Metropol, országos | össz.2.413.125 | 481-37/2010 Összegző programkomm. 2010. jún. médiakamp. |
| 6/7/10 | stop.hu, kultúra rovat | 1.168.750 | 481-37/2010 Összegző programkomm. 2010. jún. médiakamp. |
| 2010.06.07-13. | origo.hu programajánló rovat | 835.325 | 481-37/2010 Összegző programkomm. 2010. jún. médiakamp. |
| 2010.06.07-30- | neo fm programajánló | 125.000 | 481-37/2010 Összegző programkomm. 2010. jún. médiakamp. |
| 6/9/10 | index.hu - kultúra rovat | össz.1.051.988 | 481-37/2010 Összegző programkomm. 2010. jún. médiakamp. |
| 6/9/10 | Nagyítás - EKF melléklet | Össz.1.084.043 | 481-31/2010 Nagyítás |
| 6/9/10 | Helyi téma | össz.448.963 | 481-37/2010 Összegző programkomm. 2010. jún. médiakamp. |
| 6/10/10 | 168 óra Pécsi páholy | össz. 4.040.818 | 481-20/2010 168 óra Pécsi páholy |
| 6/10/10 | Magyar Nemzet | össz.3.893.750 | 481-37/2010 Összegző programkomm. 2010. jún. médiakamp. |
| 6/10/10 | Pesti est | össz.1.737.000 | 481-37/2010 Összegző programkomm. 2010. jún. médiakamp. |
| 2010. 06.10-13. | hirtv.hu | 2.765.000 | 481-37/2010 Összegző programkomm. 2010. jún. médiakamp. |
| 6/11/10 | index.hu - kultúra rovat | össz.1.051.988 | 481-37/2010 Összegző programkomm. 2010. jún. médiakamp. |
| 6/13/10 | ATV műsor | ATV.jún. össz.4.619.470 | 481-02/2009 ATV közvetítés |
| 6/13/10 | m1 Pécs 2010 | 106.250 | 481-32 Helyi médiakampány |
| 2010.06.14-25. | Info rádió PR riport | 1.710.000 | 481-37/2010 Összegző programkomm. 2010. jún. médiakamp. |
| 6/16/10 | Nagyítás - EKF melléklet | Össz.1.084.043 | 481-31/2010 Nagyítás |
| 6/16/10 | Népszabaság | 984.375 | 481-37/2010 Összegző programkomm. 2010. jún. médiakamp. |
| 6/16/10 | Helyi téma | össz.448.963 | 481-37/2010 Összegző programkomm. 2010. jún. médiakamp. |
| 6/17/10 | Pesti est | össz.1.737.000 | 481-37/2010 Összegző programkomm. 2010. jún. médiakamp. |
| 6/18/10 | Magyar Nemzet | össz.3.893.750 | 481-37/2010 Összegző programkomm. 2010. jún. médiakamp. |
| 6/20/10 | ATV műsor | ATV.jún. össz.4.619.470 | 481-02/2009 ATV közvetítés |
| 6/23/10 | Nagyítás - EKF melléklet | Össz.1.084.043 | 481-31/2010 Nagyítás |
| 6/23/10 | Helyi téma | össz.448.963 | 481-37/2010 Összegző programkomm. 2010. jún. médiakamp. |
| 6/27/10 | ATV műsor | ATV.jún. össz.4.619.470 | 481-02/2009 ATV közvetítés |
| 6/30/10 | Nagyítás - EKF melléklet | Össz.1.084.043 | 481-31/2010 Nagyítás |
| 6/30/10 | Helyi téma | össz.448.963 | 481-37/2010 Összegző programkomm. 2010. jún. médiakamp. |

Július

Bár júliusban kissé kevesebb összeget fordítottunk televíziós megjelenésekre, mint júniusban, azonban az olcsóbb árak miatt még nagyobb lefedettséget  tudtunk elérni.

A kommunikáció a korábbiakkal megegyező elvek alapján valósult meg, a közterületen a Mahír Cityposter kisebb méretű plakátjain biztosítottuk a programok megjelenését, illetve a nagy költésre való tekintettel ingyenes felületeket is kaptunk.

A májusi és júniusi erős nyári megjelenés után a július kissé alacsonyabb súlyú volt.

Televíziós eredmények

Sajtó eredmények

Rádió eredmények

Közterületi eredmények

Online eredmények

Az alábbi táblázat tartalmazza valamennyi júliusi megjelenésünket.

Dátum             Megjelenés helye       Br. HUF          Megrendelő

| 2010.07.01-29. | Heti válasz | 4.803.750 | 481-39/2010 EKF nyári kampány, július |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010.07.01-31. | visitpecs.hu | 600.000 | 481-18/2010 Magyar turizmus - visitpecs.hu |
| 2010.07.01-31. | Szóróanyag kihelyezés | 19.106 | 481-30/2010 Infocards táblák |
| 2010.07.01-31. | Servus Magazin | össz.318.438 | 481-28/2010 Servus magazin |
| 2010.0701-31. | Pécs-Járműreklám | 272.000 | 481-24/2010 Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.07-01-31. | Image tábla | 72.916 | 481-24/2010 Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.07.01-31. | Óriásplakát | 176.250 | 481-24/2010 Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.07-01-31. | A0 | 3.150.000 | 481-38/2010 Médiakampány közterület |
| 2010.07.01-31. | City light Pécs | 1.068.750 | 481-38/2010 Médiakampány közterület |
| 2010.07.01-31. | Kapos est, 26. hét | 416.250 | 481-39/2010 EKF nyári kampány, július |
| 2010.07-01-31. | www.bama.hu, EKF aloldal | 235.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.07.01-31. | Bencze show, Pécs 2010 | 166.666 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 210.07.01-31. | Enjoy Pécs, 7. hó | 65.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.07.01-31. | Echo 7. hó | 60.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.07.01-31. | Pannon tv Pécs 2010 | 555.555 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.07.01-31. | www.pecsiujsag.hu, címlap | 166.666 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.07.01-31. | Pécsi Est, 26. hét | 264.375 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.07.01-31. | Jelenkor, 7. hó | 50.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.07-01-31. | Régió Start, 7. hó | 48.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.07.01-31. | Pécs TV - Pécs2010 | 555.555 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.07.01-31. | Rádió 1 Pécs, Híradó | 225.454 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.07.01-31. | Pécsi hírek, 7. hó | 555.555 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.07-01-31. | Rádió Aktív Pécs 2010 | 200.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.07.01-31. | www.pecsinapilap.hu | 187.500 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.07.02-30. | Új Dunántúli Napló (Baranya megye) | 2.083.331 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 7/4/10 | ATV műsor | össz. 4.619.470 | 481-02/2009 ATV közvetítés |
| 2010.07.04-18. | m1 Pécs 2010 | 212.500 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 7/5/10 | Diskurzus | 24.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány |
| 2010.07.05-18. | Hír Tv Pécs 2010 | 4.897.500 | 481-39/2010 EKF nyári kampány, július |
| 2010.07.05-18. | neo fm programajánló | 5.375.000 | 481-39/2010 EKF nyári kampány, július |
| 2010.07.05-18. | Class rádió programajánló | 1.737.500 | 481-39/2010 EKF nyári kampány, július |
| 2010.07.06-08. | index.hu | 701.325 | 481-39/2010 EKF nyári kampány, július |
| 2010.07.06-31. | RTL klub PR | 8.024.500 | 481-39/2010 EKF nyári kampány, július |
| 7/7/10 | Nagyítás | össz.867.236 | 481-31/10 Nagyítás |
| 7/7/10 | Népszabadság | 984.375 | 481-39/2010 EKF nyári kampány, július |
| 2010.07.07-21. | Helyi téma | 269.378 | 481-39/2010 EKF nyári kampány, július |
| 2010.07.08-18. | Pesti Est 27. hét | 1.737.000 | 481-39/2010 EKF nyári kampány, július |
| 7/11/10 | ATV műsor | össz. 4.619.470 | 481-02/2009 ATV közvetítés |
| 7/14/10 | Nagyítás | össz.867.236 | 481-31/10 Nagyítás |
| 7/18/10 | ATV műsor | össz. 4.619.470 | 481-02/2009 ATV közvetítés |
| 2010.07.19-31. | Echo TV | 151.369 | 481-40/2010 Echo tv |
| 7/21/10 | Nagyítás | össz.867.236 | 481-31/10 Nagyítás |
| 7/25/10 | ATV műsor | össz. 4.619.470 | 481-02/2009 ATV közvetítés |
| 7/21/10 | Nagyítás | össz.867.236 | 481-31/10 Nagyítás |
| 7/29/10 | 168 óra, Pécsi páholy | 2.020.409 | 481-20/2010 168 óra, Pécsi páholy |

Augusztus

Augusztusban került sorra több, a leglényegesebb, a projektév "lelkét" adó program, pl. a Művészettől az életig címmel a Bauhaus kiállítás, a Pécs Cantat. A költés és az intezitás is megnövekedett emiatt, amit a hónap turisztikai jelentősége is indokolt. Külön megcéloztuk a balatoni déli parti üdülőközönséget a Kapos Est használatával.

A tévés megjelenéseket nagyon erős rádiókampánnyal támogattuk meg.

Televíziós eredmények

Sajtó eredmények

Rádió eredmények

Közterületi eredmények

Online eredmények

A következő táblázat az augusztusi megjelenéseket tartalmazza.

Dátum              Megjelenés helye       Br. HUF         Megrendelő

| 8/1/10 | ATV műsor | ATV aug. 5.774.340 | 481-02/2009 ATV közvetítés |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010.08.01-29. | M1 Pécs 2010 | 318.750 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 2010.08.01-31. | Servus Magazin | 318.438 | 481-28/2010 Servus magazin |
| 2010.08.01-31. | Pécs-Járműreklám | 272.000 | 481-24/2010 Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.08.01-31. | Image tábla | 72.916 | 481-24/2010 Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.08.01-31. | Óriásplakát | 176.250 | 481-24/2010 Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.08.01-31. | visitpecs.hu - nyitóoldal | 588.812 | 481-18/2010 Magyar Turizmus - visitpecs.hu |
| 2010.08.01-31. | Magyar Katolikus Rádió Pr riport | 1.481.116 | 481-23/2010 Egyházi megjelenések |
| 2010.08.01-31. | Bencze show Pécs 2010. | 166.666 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 2010.08.01-31. | Pannon Tv Pécs 2010 | 555.555 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 2010.08.01-31. | Régió Start 8. hó | 48.000 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 2010.08.01-31. | Rádió 1 Pécs Híradó | 255.454 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 2010.08.01-31. | Pécs Tv Pécs 2010 | 555.555 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 2010.08.01-31. | Pécsi Hírek 8. hó | 555.555 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 2010.08.01-31. | Rádió Aktív Pécs 2010 | 200.000 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 2010.08.01-31. | A0 | 3.150.000 | 481-38/2010 Médiakampány közterület |
| 2010.08.01-31. | City Light Pécs | 1.068.750 | 481-38/2010 Médiakampány közterület |
| 2010.08.01-31. | www.pecsiujsag.hu | 166.666 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 2010.08.01-31. | www.bama.hu | 235.000 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 2010.08.01-31. | www.pecsinapilap.hu | 150.000 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 2010.08.02-09. | Metropol Országos | 1.608.750 | 481-41/2010 Nyári kampány augusztus |
| 2010.08.02-29. | neo fm programajánló 1 perc | 5.437.500 | 481-41/2010 Nyári kampány augusztus |
| 2010.08.03-29. | Hír TV Pécs 2010 | 5.360.000 | 481-41/2010 Nyári kampány augusztus |
| 8/4/10 | Nagyítás | össz. 867.236 | 481-31/2010 Nagyítás |
| 2010.08.05-22. | Pesti est 31. hét | 2.605.500 | 481-41/2010 Nyári kampány augusztus |
| 2010.08-06-29. | Új Dunántúli Napló (Baranya megye) | 1.666.665 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 8/8/10 | ATV műsor | ATV aug. 5.774.340 | 481-02/2009 ATV közvetítés |
| 8/9/10 | Diskurzus | 24.000 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 2010.08.09-11. | index.hu - billboard kultúra rovat | 1.051.988 | 481-41/2010 Nyári kampány augusztus |
| 2010.08.09-29. | Class rádió programajánló | 5.286.755 | 481-41/2010 Nyári kampány augusztus |
| 2010.08.09-22. | Echo TV Pécs2010 | 85.690 | 481-40/2010 Echo Tv |
| 2010.08.09-30. | stop.hu - Kultúra rovat | 1.168.750 | 481-41/2010 Nyári kampány augusztus |
| 8/11/10 | Nagyítás | össz. 867.236 | 481-31/2010 Nagyítás |
| 2010.08.12-15. | Kapos est 32. hét | 138.750 | 481-41/2010 Nyári kampány augusztus |
| 8/15/10 | ATV műsor | ATV aug. 5.774.340 | 481-02/2009 ATV közvetítés |
| 2010.08.12-29. | Pécsi Est 32. hét | 176.250 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 2010.08.16-22. | origo.hu - programajánló | 835.325 | 481-41/2010 Nyári kampány augusztus |
| 2010.08.16-29. | info rádió PR riport, 1 perc | 1.554.500 | 481-41/2010 Nyári kampány augusztus |
| 2010.08.17-31. | RTL klub PR | 7.331.500 | 481-41/2010 Nyári kampány augusztus |
| 8/18/10 | Nagyítás | össz. 867.236 | 481-31/2010 Nagyítás |
| 8/19/10 | Magyar Nemzet | 2.471.875 | 481-41/2010 Nyári kampány augusztus |
| 8/22/10 | ATV műsor | ATV aug. 5.774.340 | 481-02/2009 ATV közvetítés |
| 8/25/10 | Nagyítás | össz. 867.236 | 481-31/2010 Nagyítás |
| 8/25/10 | Helyi Téma | 2.504.293 | 481-41/2010 Nyári kampány augusztus |
| 8/26/10 | Heti válasz | 2.401.875 | 481-41/2010 Nyári kampány augusztus |
| 2010.08.26-29. | Est lapok 34. hét | 3.185.000 | 481-41/2010 Nyári kampány augusztus |
| 8/29/10 | ATV műsor | ATV aug. 5.774.340 | 481-02/2009 ATV közvetítés |
| 2010.08.30-09.30. | HirTV Pécs2010 | 6.747.500 | 481-42 EKF őszi kampány |

Szeptember

Az erős nyár után a szeptemberi időszak ugyan elvileg kisebb súlyt érdemelt volna kommunikációs szempontból, ugyanakkor szezonindító hónap is volt. Ennek megfelelően ebben a hónapban is megjelent egy 32 oldalas Pesti Est Különszám is, illetve nagyobb felületű sajtómegjelenések, ahol átfogó programközlés is megvalósulhatott. A kommunikáció egyebekben a korábbiakban meghatározott és megvalósított alapelvek mentén folytatódott.

Televíziós eredmények

Sajtó eredmények

Rádió eredmények

Közterületi eredmények

Online eredmények

A következő táblázat valamennyi szeptemberi megjelenést tartalmaz.

Dátum              Megjelenés helye        Br. HUF        Megrendelő

| 9/1/10 | Nagyítás | 212.766 | 481-31/2010 Nagyítás |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010.09.01-05. | mno.hu | 1.155.000 | 481-42 EKF őszi kampány |
| 2010.09.01-12. | hírtv.hu | 2.765.000 | 481-42 EKF őszi kampány |
| 2010.09.01-13. | Metropol Országos | 3.217.500 | 481-42 EKF őszi kampány |
| 2010.09.01-29. | Helyi Téma Pécs | 448.963 | 481-42 EKF őszi kampány |
| 2010.09.01-30. | Servus Magazin | 318.438 | 481-28/2010 Servus Magazin |
| 2010.09.01-30. | Pécs-Járműreklám | 272.000 | 481-24/10 Helyi megjelenések |
| 2010.09.01-30. | Image tábla | 72.916 | 481-24/2010 Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.09.01-30. | Óriásplakát | 176.250 | 481-24/2010 Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.09.01-30. | visitpecs.hu - nyitóoldal | 550.000 | 481-18/2010 Magyar Turizmus - visitpecs.hu |
| 2010.09.01-30. | Szóróanyag kihelyezés | 19.106 | 481-30/2010 Infocards táblák |
| 2010.09.01-30. | Magyar Katolikus Rádió Pr riport | 701.581 | 481-23/2010 Egyházi megjelenések |
| 2010.09.01-30. | Bencze show Pécs 2010. | 166.666 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 2010.09.01-30. | Diskurzus | 24.000 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 2010.09.01-30. | Enjoy Pécs 9. hó | 35.000 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 2010.09.01-30. | Echo | 60.000 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 2010.09.01-31. | Pannon Tv Pécs 2010 | 555.555 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 2010.09.01-30. | Jelenkor 9. hó | 50.000 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 2010.09.01-30. | Régió Start 9. hó | 48.000 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 2010.09.01-30. | Rádió 1 Pécs Híradó | 218.181 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 2010.09.01-30. | Pécs Tv Pécs 2010 | 555.555 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 2010.09.01-30. | Pécsi Hírek 9. hó | 555.555 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 2010.09.01-30. | Rádió Aktív Pécs 2010 | 200.000 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 2010.09.01-30. | neo fm programajánló 1 perc | 125.000 | 481-42 EKF őszi kampány |
| 2010.09.01-30. | www.bama.hu | 235.000 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 2010.09.01-30. | www.pecsiujsag.hu | 166.666 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 2010.09.01-30. | www.pecsinapilap.hu | 150.000 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 9/2/10 | 168 óra Pécsi Páholy | 2.020.409 | 481-20/2010 168 óra Pécsi Páholy |
| 9/2/10 | Pesti Est különszám | 6.500.000 | 481-42 EKF őszi kampány |
| 2010.09.03-24. | Új Dunántúli Napló (Baranya megye) | 1.666.6650 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 9/5/10 | ATV műsor | ATV szept. 4.619.472 | 481-02/2009 ATV közvetítés |
| 2010.09.06-12. | index.hu | 701.325 | 481-42 EKF őszi kampány |
| 2010.09.06-17. | Petőfi Rádió szpot | 1.249.500 | 481-42 EKF őszi kampány |
| 2010.09.06-19. | info rádió PR riport, 1 perc | 1.639.000 | 481-42 EKF őszi kampány |
| 2010.09.06-20. | Univ Pécs 36. hét | 100.000 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 2010.09.06-23. | Magyar Nemzet | 4.465.625 | 481-42 EKF őszi kampány |
| 2010.09.06-30. | Echo TV Pécs 2010 | 488.439 | 481-40/2010 Echo TV |
| 9/8/10 | Nagyítás | 433.618 | 481-31/2010 Nagyítás |
| 9/8/10 | Népszabadság | 984.375 | 481-42 EKF őszi kampány |
| 9/9/10 | Pécsi Est 36. hét | 176.250 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 2010.09.09-26. | Pesti Est 36. hét | 2.605.000 | 481-42 EKF őszi kampány |
| 9/12/10 | ATV műsor | ATV szept. 4.619.472 | 481-02/2009 ATV közvetítés |
| 9/12/10 | M1 Pécs 2010 | 106.250 | 481-32/2010 Helyi Médiakampány 2010 |
| 2010.09.13-19. | pecsistop.hu - kultúra rovat | 618.750 | 481-42 EKF őszi kampány |
| 2010.09.13-19. | origo.hu - programajánló | 835.325 | 481-42 EKF őszi kampány |
| 2010.09.13-30. | RTL klub PR | 7.648.000 | 481-42 EKF őszi kampány |
| 9/16/10 | 168 óra Pécsi Páholy | 2.020.409 | 481-20/2010 168 óra Pécsi Páholy |
| 9/19/10 | ATV műsor | ATV szept. 4.619.472 | 481-02/2009 ATV közvetítés |
| 9/20/10 | Középiskolások magazinja | 5.190.121 | 481-32/10 Helyi médiakampány |
| 9/26/10 | ATV műsor | ATV szept. 4.619.472 | 481-02/2009 ATV közvetítés |
| 9/29/10 | Heti válasz | 2.401.875 | 481-42 EKF őszi kampány |

Október

A korábbi erős hónapok után októberben kisebb költségkeretű megjelenést valósítottunk meg. Az RTL Klubon futó szpotok a hónap közepéig voltak időzítve, így az alacsony költségkeret és a drágább árazású hónap ellenére még mindig egy látható kampányt sikerült megvalósítani a csatornán.

A kommunikációban, a korábbi irányvonal alapján betervezett eszközök mellett megjelentek a tematikusabb jellegű, a célzott elérést lehetővé tevő irodalmi folyóiratok.

Televíziós eredmények

Sajtó eredmények

Közterületi eredmények

Online eredmények

Következik az októberi megjenéseket összegző táblázat.

Dátum              Megjelenés helye        Br. HUF        Megrendelő

| 2010.10.01-31. | Szóróanyag kihelyezés | 9.554 | 481-30 Infocards táblák |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010.10.01-31. | Servus Magazin | 318.438 | 481-28/2010 Servus Magazin |
| 2010.10.01-31. | visitpecs.hu | 550.000 | 481-18/2010 Magyar Turizmus visitpecs.hu |
| 2010.10.01-31. | Szépirodalmi Figyelő | 216.538 | 481-46/2010 EKF megjelenés kulturális kiadványokban |
| 2010.10.01-31. | Pécs-Járműreklám | 272.000 | 481-24/10 Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.10.01-31. | Image tábla | 72.916 | 481-24/2010 Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.10.01-31. | Óriásplakát | 176.250 | 481-24/2010 Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.10.01-31. | Baranyai élmény magazin | 159.219 | 481-44/2010 Baranyai élménymagazin |
| 2010.10.01-31. | Echo TV Pécs 2010 | 539.851 | 481-40/2010 Echo TV |
| 2010. 10.01-31. | Új Dunántúli Napló (Baranya megye) | 2.083.331 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.10.01-31. | Bencze show Pécs2010 | 166.666 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.10.01-31. | Pannon TV Pécs 2010 | 555.555 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.10.01-31. | Jelenkor | 50.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.10.01-31. | Régió Start 10. hó | 48.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.10.01-31. | Rádió 1 Pécs Híradó | 225.454 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.10.01-31. | Pécs TV Pécs 2010 | 555.555 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.10.01-31. | Pécsi Hírek | 555.555 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.10.01-31. | Rádió Aktív Pécs 2010 | 200.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.10.01-31. | www.bama.hu EKF aloldal | 235.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.10.01-31. | www.pecsiujsag.hu | 166.666 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.10.01-31. | www.pecsinapilap.hu | 187.500 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 10/3/10 | ATV műsor | ATV okt. 5.774.338 | 481-02/2010 ATV közvetítés |
| 10/3/10 | M1 Pécs 2010 | 106.250 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.10.04, 10.21. | Metropol országos | 2.413.125 | 481-43/2010 Őszi kampány szept.-okt. |
| 2010.10.04. - 10.25. | Univ Pécs | 100.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.10.04-31. | neo fm programajánló 1 perc | 125.000 | 481-43/2010 Őszi kampány szept.-okt. |
| 2010.10.05-26. | HírTV Pécs2010 | 5.770.000 | 481-43/2010 Őszi kampány szept.-okt. |
| 10/6/10 | Népszabadság | 984.375 | 481-43/2010 Őszi kampány szept.-okt. |
| 10/6/10 | Helyi Téma Pécs | 2.414.500 | 481-43/2010 Őszi kampány szept.-okt. |
| 2010.10.06., 10.27. | Helyi Téma Pécs | 359.170 | 481-43/2010 Őszi kampány szept.-okt. |
| 2010.10.07., 21. | Pécsi Est 40. hét | 176.250 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.10.07-21. | Pesti Est 40. hét | 2.605.500 | 481-43/2010 Őszi kampány szept.-okt. |
| 2010.10.08, 10.21. | Magyar Nemzet | 2.471.875 | 481-43/2010 Őszi kampány szept.-okt. |
| 10/10/10 | ATV műsor | ATV okt. 5.774.338 | 481-02/2010 ATV közvetítés |
| 10/11/10 | Diskurzus | 24.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.10.11-16. | RTL Klub PR | 6.925.000 | 481-43/2010 Őszi kampány szept.-okt. |
| 10/17/10 | ATV műsor | ATV okt. 5.774.338 | 481-02/2010 ATV közvetítés |
| 10/18/10 | Középiskolások magazinja | 24.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 10/24/10 | ATV műsor | ATV okt. 5.774.338 | 481-02/2010 ATV közvetítés |
| 2010.1028. | Heti Válasz | 2.401.875 | 481-43/2010 Őszi kampány szept.-okt. |
| 10/31/10 | ATV műsor | ATV okt. 5.774.338 | 481-02/2010 ATV közvetítés |

November

A programsorozat végéhez közeledve a lefedettség valamelyest gyengült, de mivel novemberben számos nagy és fontos program valósult meg, így – ugyan a nyári erős hónapokat el nem érő mennyiségű – mégis erősebb megjelenést biztosítottunk ebben a hónapban.

A fő súlypontok azonban átkerültek a célzottabb elérést lehetővé tevő sajtó és online megjelenésekre, a nagy lefedettséget és a magasabb frekvenciát pedig a rádiós megjelenésekkel valósítottuk meg.

Televíziós eredmények

Sajtó eredmények

Rádió eredmények

Közterületi eredmények

Online eredmények

A következő táblázat az összes novemberi megjelenést tartalmazza.

Dátum              Megjelenés helye        Br. HUF        Megrendelő

| 2010.11.01-26. | Class rádió programajánló | 6.786.551 | 481-45/2010 Őszi kampány november |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010.11.01-30. | Echo TV Pécs 2010 | 565.560 | 481-40/2010 Echo TV |
| 2010.11.01-30. | visitpecs.hu | 550.000 | 481-18/2010 Magyar Turizmus - visitpecs.hu |
| 2010.11.01-30. | Pécs Járműreklám | 272.000 | 481-24/2010 Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.11.01-30. | Image tábla | 72.916 | 481-24/2010 Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.11.01-30. | Óriásplakát | 156.250+ 20.000 | 481-24/2010 Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.11.01-30. | Szóróanyag kihelyezés | 9.375 | 481-30/2010 Infocards táblák |
| 2010.11.01-30. | Fejér Lap 11. hó | 425.000 | 481-46/2010 Megjelenés kulturális kiadványokban |
| 2010.11.01-30. | Kortárs 11. hó | 250.000 | 481-46/2010 Megjelenés kulturális kiadványokban |
| 2010.11.01-30. | Kommentár | 200.000 | 481-46/2010 Megjelenés kulturális kiadványokban |
| 2010.11.01-30. | Magyar Napló | 250.000 | 481-46/2010 Megjelenés kulturális kiadványokban |
| 2010.11-01-30. | Hír TV Pécs 2010 | 6.233.500 | 481-45/2010 Őszi kampány november |
| 2010.11.01-30. | neo fm programajánló 1 perc | 7.206.250 | 481-45/2010 Őszi kampány november |
| 2010.11.01-30. | www.bama.hu EKF aloldal | 235.000 | 481-32 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.11.01-30. | Bencze show Pécs2010 | 235.000 | 481-32 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.11.01-30. | Enjoy Pécs 11. hó | 35.000 | 481-32 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.11.01-30. | Pannon TV Pécs 2010 | 555.555 | 481-32 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.11.01-30. | Jelenkor 11. hó | 50.000 | 481-32 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.11.01-30. | Régió start 11. hó | 48.000 | 481-32 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.11.01-30. | Rádió1 Pécs híradó | 218.181 | 481-32 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.11.01-30. | Pécs TV Pécs2010 | 555.555 | 481-32 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.11.01-30. | Rádió Aktív Pécs 2010 | 200.000 | 481-32 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.11.01-30. | www.pecsiujsag.hu | 166.666 | 481-32 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.11.01-30. | www.pecsinapilap.hu | 150.000 | 481-32 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.11.02, 11.08. | Magyar Nemzet | 2.565.625 | 481-45/2010 Őszi kampány november |
| 2010.11.03-24. | Helyi Téma Pécs | 359.169 | 481-45/2010 Őszi kampány november |
| 11/4/10 | Pesti Est 44. hét | 1.737.000 | 481-45/2010 Őszi kampány november |
| 2010.11.04-18. | Pécsi est 44. hét | 176.250 | 481-32 Helyi médiakampány 2010 |
| 11/5/10 | Servus Magazin | 318.438 | 481-28/2010 Servus Magazin |
| 11/5/10 | RTL klub PR | 437.500 | 481-45/2010 Őszi kampány november |
| 2010.11.05-28. | Új Dunántúli Napló (Baranya megye) | 1.666.666 | 481-32 Helyi médiakampány 2010 |
| 11/7/10 | ATV műsor | ATV nov. 4.619.472 | 481-02/2009 ATV közvetítés |
| 11/7/10 | M1 Pécs 2010 | 159.375 | 481-32 Helyi médiakampány 2010 |
| 11/8/10 | Középiskolások magazinja | 24.000 | 481-32 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.11.08-22. | Univ Pécs | 100.000 | 481-32 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.11.08-14. | origo.hu - programajánló | 835.325 | 481-45/2010 Őszi kampány november |
| 2010.11.08-19. | Info rádió szpot | 1.375.000 | 481-45/2010 Őszi kampány november |
| 2010.11.08-19. | Petőfi Rádió szpot | 1.249.500 | 481-45/2010 Őszi kampány november |
| 11/14/10 | ATV műsor | ATV nov. 4.619.472 | 481-02/2009 ATV közvetítés |
| 11/21/10 | ATV műsor | ATV nov. 4.619.472 | 481-02/2009 ATV közvetítés |
| 2010.11.22-28. | stop.hu | 199.125 | 481-45/2010 Őszi kampány november |
| 11/23/10 | Diskurzus | 24.000 | 481-32 Helyi médiakampány 2010 |
| 11/25/10 | 169 óra Pécsi páholy | 2.020.409 | 481-20/2010 168 óra Pécsi Páholy |
| 11/28/10 | ATV műsor | ATV nov. 4.619.472 | 481-02/2009 ATV közvetítés |

December

A programsorozat kommunikációját a decemberi levezető megjelenések zárták.

A februári után ez volt a leggyengébb súlyú hónap, elsősorban PR megjelenésekkel és célzott, tematikus médiumokkal valósítottuk meg az e havi programok népszerűsítését, melyek főként december első két hetében zajlottak.

Televíziós eredmények

Sajtó eredmények

Rádió eredmények

Közterületi eredmények

Online eredmények

A következő táblázat tartalmazza valamennyi decemberi megjelenést.

Dátum                Megjelenés helye        Br. HUF       Megrendelő

| 2010. december | Servus Magazin | 318.438 | 481-28/2010 Servus Magazin |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010. december | Műértő . Dec. | 636.875 | 481-48/2010 Műértő |
| 2010. december | Pécsi Lexikon - logó megjelenés | 3.500.000 | 481-12/2009 Pécs Lexikon |
| 2010. december | A sikeres Pécs | 254.750 | 481-49/2010 A sikeres Pécs kiadvány |
| 2010.december | neo fm programajánló 1 perc | 31.844 | 481-45/2010 |
| 2010.12.01-15. | Hír TV Pécs 2010 | 3.881.200 | 481-47/2010 Záró kampány |
| 2010.12.01-31. | Baranyai Élménymagazin | 159.219 | 481-44/2010 Baranyai élmény magazin |
| 2010.12.01-31. | Szóróanyag kihelyezés | 9.375 | 481-30/2010 Infocards táblák |
| 2010.12.01-31. | visitpecs.hu nyitóoldal | 550.000 | 481-18/2010 Magyar Turizmus - visitpecs.hu |
| 2010.12.01-31. | Fejér Lap 12. hó | 425.000 | 481-46/2010 Megjelenés kulturális kiadványokban |
| 2010.12.01-31. | Kommentár | 200.000 | 481.46/2010 Megjelenés kulturális kiadványokban |
| 2010.12.01-31. | Magyar Napló | 250.000 | 481-46/2010 Megjelenés kulturális kiadványokban |
| 2010.12.01-31. | Kortárs 12. hó | 250.000 | 481-46/2010 Megjelenés kulturális kiadványokban |
| 2010.12.01-31. | Szépirodalmi Figyelő | 212.500 | 481-46/2010 Megjelenés kulturális kiadványokban |
| 2010. 12.01-31. | Echo TV Pécs 2010 | 591.267 | 481-40/2010 Echo TV |
| 2010.12.01-31. | Pécs Járműreklám | 272.000 | 481-24/2010 Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.12.01-31. | Image tábla | 72.916 | 481-24/2010 Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.12.01-31. | Óriásplakát | 156.250 | 481-24/2010 Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.12.01-31. | Óriásplakát technikai ktsg. | 20.000 | 481-24/2010 Helyi megjelenések 2010 |
| 2010.12.01-31. | www.bama.hu - EKF aloldal | 235.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.12.01-31. | Bencze show Pécs2010 | 166.666 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.12.01-31. | Echo 12. hó | 120.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.12.01-31. | Pannon TV Pécs 2010 | 555.555 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.12.01-31. | Régió Start | 48.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.12.01-31. | Rádió 1 Pécs Híradó | 225.455 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.12.01-31. | Pécs TV Pécs 2010 | 555.555 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.12.01-31. | Univ Pécs | 50.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.12.01-31. | Rádió Aktív Pécs 2010 | 200.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.12.01-31. | www.pecsiujsag.hu | 166.666 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.12.01-31. | www.pecsinapilap.hu | 150.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 12/2/10 | Est Lapok 48. hét | 3.285.000 | 481-47/2010 Záró kampány |
| 2010.12.02-16. | Pécsi Est | 176.250 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 12/3/10 | Magyar Katolikus Rádió PR riport | 76.500 | 481-23/2010 Egyházi megjelenések |
| 2010.12.03-08. | info rádió PR riport, 1 perc | 264.000 | 481-47/2010 Záró kampány |
| 2010.12.03-24. | Új Dunántúli Napló (Baranya megye) | 1.666.665 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 12/5/10 | ATV műsor | ATV dec. 3.464.603 | 481-02/2009 ATV közvetítés |
| 12/5/10 | M1 Pécs 2010 | 159.375 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 12/6/10 | Diskurzus | 24.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 2010.12.06-13. | stop.hu, pécsi stop.hu | 419.624 | 481-47/2010 Záró kampány |
| 2010.12.06-19. | neo fm programajánló 1 perc | 93.750 | 481-47/2010 Záró kampány |
| 12/8/10 | Népszabadság | 984.375 | 481-47/2010 Záró kampány |
| 12/8/10 | Helyi téma Pécs | 179.585 | 481-47/2010 Záró kampány |
| 12/8/10 | Helyi téma | 2.414.500 | 481-47/2010 Záró kampány |
| 2010.12.09-15. | Pesti Est | 8685.500 | 481-47/2010 Záró kampány |
| 12/10/10 | RTL Klub Pécs 2010 | 437.500 | 481-47/2010 Záró kampány |
| 12/10/10 | Magyar Katolikus Rádió PR riport | 76.500 | 481-23/2010 Egyházi megjelenések |
| 12/12/10 | ATV műsor | ATV dec. 3.464.603 | 481-02/2009 ATV közvetítés |
| 12/13/10 | Középiskolások magazinja | 24.000 | 481-32/2010 Helyi médiakampány 2010 |
| 12/19/10 | ATV műsor | ATV dec. 3.464.603 | 481-02/2009 ATV közvetítés |
| 12/22/10 | 168 óra Pécsi Páholy | 2.020.409 | 481-20/2010 168 óra Pécsi Páholy |